## Zeitplan_Meilensteine
		Datum
		18.11.2016		02.12.2016		16.12.2016		30.12.2016		13.01.2017		27.01.2017

M1	Projektplanung	M1

M2	Vorbereitung / Konzeption					M2

M3	Implementierung der Datenstruktur						M3

M4	Implementierung Oberfläche (GUI)						M4

M5	Zusammenführung Datenbank, Datenstruktur und GUI						M5

M6	Test						M6

M7	Erstellen der Projektdokumentation						M7

M8	Planung der Finale Präsentation						M8